Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | MiRutApp busca ayudar a las personas que utilizan transporte rural e interurbano, especialmente en el trayecto Peñaflor–Santiago, mediante mapas y alertas colaborativas sobre incidentes y cambios en los recorridos. El equipo trabaja con siete sprints de dos semanas; según el avance informado, se ha llegado a las actividades de las semanas 9–10 (Sprint 5). Hasta este corte se desarrolló un prototipo móvil navegable con mapa, pantallas de acceso, perfil, favoritos y formulario de reportes. También se creó una API modular en NestJS para identidad, recorridos, incidentes, confianza, notificaciones y privacidad. En el repositorio hay tres migraciones SQL de PostgreSQL/PostGIS que definen el modelo de datos previsto, pero no está acreditada la conexión operativa del backend con esa base. El avance no significa que todas las funciones de los Sprints 1–5 estén terminadas: las rutas y favoritos visibles aún incluyen datos de demostración; el formulario no registra reportes desde la app en una base persistente y no se ha verificado el envío real de notificaciones. Permanecen con retraso el geofencing por trazado del Sprint 3 y, del Sprint 4, la integración comunitaria y el Score de reputación acumulado por usuario. El backend sí contiene reacciones y un puntaje de confianza por incidente, pero en memoria y sin integración completa. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general: desarrollar MiRutApp como una plataforma móvil de información colaborativa para transporte rural e interurbano. No se reemplazó la idea central; se ajustó el orden de los objetivos específicos para priorizar un producto que funcione de extremo a extremo antes de ampliar características. - Prioridad inmediata: conectar aplicación móvil, servicios backend y persistencia de datos para los reportes y recorridos del piloto. - Completar la validación de ubicación por trazado de ruta (Sprint 3) y el Score de reputación de usuarios con votos comunitarios verificables (Sprint 4). - Después de integrar estas funciones, realizar pruebas completas de seguridad, funcionamiento y rendimiento antes de un piloto con usuarios. |
| Metodología | Se mantiene Scrum, con siete sprints de 14 días, complementado con un tablero Kanban para visualizar tareas en desarrollo, revisión, pruebas y bloqueos. El ajuste ha consistido en reconocer tareas parciales o atrasadas y darles prioridad; no se considera finalizada una historia solo porque exista su pantalla o una prueba aislada del backend. No se dispone de actas para asegurar que todas las ceremonias Scrum se hayan ejecutado. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas provienen del ZIP final del proyecto y de las revisiones y pruebas documentadas. Permiten comprobar código y avances reales, pero no reemplazan pruebas de funcionamiento completo en dispositivos, base de datos o servicios externos. Evidencia; Qué demuestra y cuál es su límite. ZIP mirutapp-main.zip: src/app y assets; Pantallas móviles, mapa con MapLibre y recursos visuales; algunos favoritos/recorridos usan datos de demostración.. backend/src/modules y backend/migrations/001–003; Estructura de API NestJS, servicios de negocio y definición SQL espacial; no acredita conexión PostgreSQL en ejecución.. backend/src/modules/trust/trust.service.ts; Reglas preliminares de reacciones y confianza de incidentes; no acredita Score persistente de reputación por usuario.. docs/verification.md, dentro del ZIP; Registro histórico de verificaciones de compilación y revisión del proyecto; no se atribuye una ejecución nueva.. Acta de pruebas APT (19-10-2026); 24 comprobaciones locales de lógica: 21 aprobadas y 3 hallazgos. Fueron aisladas, sin pruebas E2E, PostGIS ni carga HTTP.. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de datos | S1 · Diseñar rutas, variantes y base espacial | Migraciones SQL, datos de transporte | 2 sem. | Christopher; apoyo Sebastián | Tres migraciones definidas; no hay catálogo real aprobado ni BD ejecutándose. | Ajustada | Mantener esquema como diseño y priorizar fuentes autorizadas y conexión real. |
| Desarrollo móvil | S2 · Pantallas, navegación y mapa | React Native, Expo, MapLibre, OpenFreeMap | 2 sem. | Bastián. | El prototipo móvil se puede navegar y presenta mapa; rutas visibles no equivalen a datos operacionales. | Completado (interfaz) | Separar visualización del mapa y carga de recorridos reales. |
| Integración / acceso | S2 · Autenticación y favoritos | Expo + API NestJS; servicios en memoria | 2 sem. | Bastián y Christopher | Acceso demostrativo y favoritos mock/temporales; sin persistencia entre sesiones acreditada. | En curso | Conectar interfaz y servicios con autorización y almacenamiento real. |
| Desarrollo móvil | S3 · Formulario de incidentes | Vista móvil, Expo Location, API Incidents | 2 sem. | Bastián y Christopher | Existe formulario, pero no envía reportes reales al backend desde la app. | En curso | Integrar POST de reporte y validación de respuesta/errores. |
| Lógica geoespacial | S3 · Geofencing por ruta | PostGIS, migración 002, GPS, servicios NestJS | 2 sem. | Sebastián y Christopher | Círculo de prueba en backend y trigger espacial diseñado; sin control por trazado operativo. | Con retraso | Conectar ruta real, lógica servidor y pruebas dentro/fuera/borde. |
| Comunicación / alertas | S4 · Notificaciones y preferencias | NotificationsService, Expo Push/FCM previstos | 2 sem. | Christopher y Bastián | Gestión y filtros parciales en backend; entrega push efectiva sin verificar. | En curso | Completar receptor, consentimientos y prueba real de recepción. |
| Confianza / seguridad | S4 · Votos y Score de reputación | TrustService; modelo de datos por definir | 2 sem. | Christopher y Sebastián | Score por incidente y reacciones en memoria; sin Score de usuario, persistencia ni UI conectada. | Con retraso | Definir reglas, crear persistencia, integrar votos y prevenir abuso. |
| Integración de sistemas | S5 · App, API y base de datos | Expo, NestJS, migraciones PostgreSQL/PostGIS | 2 sem. | Bastián y Christopher | Prototipo y servicios disponibles, sin flujo integrado app–API–BD para reportes. | Con retraso | Priorizar recorrido completo de reporte y validación. |
| Calidad de software | S5 · Pruebas y revisión | Código ZIP, acta APT, Node.js, TypeScript | 2 sem. | Sebastián; apoyo equipo | 24 comprobaciones aisladas: 21 aprobadas, 3 hallazgos; sin carga HTTP ni E2E móvil. | En curso | Corregir hallazgos y completar pruebas con servicios reales. |
| Validación del producto | S6 · Piloto Peñaflor–Santiago | Usuarios piloto, dispositivos, rutas validadas | 2 sem. | Equipo (por confirmar) | No se aportó evidencia de piloto ni mediciones de campo. | No iniciado | Ejecutarlo tras resolver datos, permisos e integraciones esenciales. |
| Entrega / despliegue | S7 · Estabilización, Docker y entrega | Repositorio, contenedores, README, QA | 2 sem. | Equipo (por confirmar) | Sin despliegue Docker ni publicación de versión final acreditados. | No iniciado | Documentar ejecución reproducible, validar build final y QA. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Como factores positivos destacamos que el equipo logró organizar un proyecto con responsabilidades diferenciadas y avanzar desde la idea hasta un prototipo móvil con mapa y servicios de backend. El uso de un repositorio, una planificación por sprints y verificaciones de código ha ayudado a identificar avances y problemas. Las mayores dificultades han sido conectar las partes de la aplicación y disponer de datos reales y autorizados de recorridos. También se retrasaron la validación geográfica de los reportes y la reputación comunitaria de los usuarios. Para enfrentarlo, se separaron las funciones demostrativas de las integradas, se revisó el código y se definieron pruebas y prioridades más claras para las tareas pendientes.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminó el objetivo principal ni se cambió la metodología Scrum. El ajuste fue reorganizar el trabajo: concentrarse primero en que un usuario pueda consultar una ruta, emitir un reporte válido y verlo registrado, antes de incorporar nuevas mejoras. El geofencing del Sprint 3 y la validación comunitaria/Score de reputación del Sprint 4 se mantienen en el plan como actividades incompletas, aunque ya se haya avanzado a tareas del Sprint 5. También se diferencia el prototipo visual de las funciones conectadas: el mapa está desarrollado, pero el catálogo real de rutas requiere validación; el backend contiene servicios de reportes, pero el envío desde la app y la persistencia aún necesitan integración. Las actividades posteriores de piloto y publicación no se presentan como completadas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Geofencing por trazago (S3) Motivo: Existe diseño SQL y comprobación circular de desarrollo, pero falta conectar la ruta y la validación del servidor. Estrategia para avanzar: Conseguir rutas piloto autorizadas, conectar PostgreSQL/PostGIS, definir tolerancia y comprobar casos dentro/fuera/borde. - Score de reputación y validación comunitaria (S4) Motivo: TrustService procesa reacciones y score por incidente en memoria, no reputación persistente por perfil ni votos desde la app. Estrategia para avanzar: Definir criterios de puntuación y moderación; crear tablas y conectar UI, API y pruebas antiabuso. - Integración y pruebas completas (S5) Motivo: El formulario de incidencias no registra en base operativa; faltan envío push y ensayos de carga/E2E. Estrategia para avanzar: Resolver dependencias técnicas, corregir tres hallazgos y repetir pruebas en entorno conectado. - Piloto y cierre (S6–S7) Motivo: No se acreditan aún pruebas en terreno, Docker ni publicación final. Estrategia para avanzar: Realizar piloto solo tras validar seguridad, datos y funcionamiento; luego preparar documentación y entrega. Estado general del proyecto MiRutApp dispone de un prototipo móvil y de código desarrollado hasta la planificación del Sprint 5, pero el flujo completo de reportes y alertas aún no está integrado. Las prioridades son conectar datos, completar geofencing (S3), reputación comunitaria (S4) y ejecutar pruebas de extremo a extremo.